## جدول تشغيل
| تاريــــخ الطباعـــة :- | 2022-01-03 14:10 |  |  |  | جدول مواعيد تشغيل القسائم الحالية
م | اسم العميل | التليفون | العنوان |  |  |  |  | اجمالى العقد | الدفعات | الاسمنت | اسمنت من العميل | صب الفوم | المتبقي | ملاحظات | الطربال |  | موعد الرش | صب السكريد | كمية السكريد | 100% | المراقب
|  |  | المنطقة | القطعة | الشارع | الجادة | القسيمة | [7 empty] | مطلوب | موجود
مقطوعي | ثلاب فلاح ثلاب الهاجري | 99022709 | فهد الأحمد | 2 | 208 |  | 3 | 2700 | 2700 | √ | 0 | 2021-11-24 | 0 |  | تم | 31 | 2021-12-14 |  | 20 | 0
مقطوعى | سلوى عبد الرحمن محمد الرويح | 66633326 ابو فهد | السلام | 7 | 720 |  | 17 | 700 | 700 | √ | 0 | 2021-11-24 | 0 |  | 0 | 0 | 2021-12-22 |  | 8 | 0
مقطوعي | إبراهيم عبد الجليل حامد الهندال | 99619661 | الخيران | المرحلة الرابعة D |  |  | 1657 | 1900 | 1900 | √ | 0 | 2021-12-07 | 0 |  | تم | 7 | 2021-12-26 |  | 17 | 0
مقطوعي | عدنان ماجد جاسم بروسلي | 99639727 | الفيحاء | 6 | 62 |  | 196 197 | 4700 | 4700 | √ | 0 | 2021-12-09 | 0 | لايتم عزل المطابخ+تجزئة مجانا يتم عزل السنادر والجور الرئيسية | تم | 37 | 2021-12-15 |  | 37 | 0
مقطوعي | عبد الله يوسف عبد الله النامى | 97161117 | الخيران | المرحلة الثالثة C | طريق 278 |  | 2819 | 2500 | 1500 | √ | 0 | 2021-12-15 | 1000 | إضافات جديدة/ عزل السنادر مجانا | 8 | 8 | 2021-12-26 |  | 25 | 1000
مقطوعي | امنه محمد مبارك الرميضي | 66925222 | صباح الأحمد | 2 | 229 |  | 168 | 2550 | 1275 | √ | 0 | 2021-12-16 | 1275 | اسمنت من العميل | 8 | 8 |  |  | 26 | 1275
مقطوعي | سامى على حسن الفهد | 99668744 | جابر الاحمد | 7 | 781 |  | 277 | 1150 | 1150 | √ | 0 | 2021-12-18 | 0 |  | تم | 4 | 2021-12-25 |  | 9 | 0
مقطوعي | شركة كواكسل/المالك طارق عبد الله على الكندري | 66014810 66323384 | الخيران | A4 |  |  | 1821 | 1800 | 900 | √ | 0 | 2021-12-25 | 900 |  | 10 |  |  |  | 15 | 900
مقطوعي | رائد صبيح محمد بو حمد | 50505256 | المسايل | 1 | 111 |  | 359 | 2000 | 1000 | √ | 0 | 2021-12-26 | 1000 |  | 9 |  |  |  | 19 | 1000
مقطوعي | عبد الله حيلان خليف المطيري | 99887012 | سعد العبد الله | 1 | 128 |  | 3 | 2000 | 1000 | √ | 141 | 2021-12-27 | 859 | حمامات وبلكونات - (ضمن العقد) يوجد تكسير بالعازل القديم تقريبا عرض 50 سم * 6 متر/تم عزل الحمامات | تم | 11 |  |  | 18 | 859
مقطوعي | رياض إبراهيم جاسم القطان | 99222400 | الخيران | A4 |  |  | 1207 | 2800 | 2800 | √ | 0 | 2021-12-28 | 0 | تجزئة اعمال مجانا - السكريت K250 مقاوم مع ميكروسيليكا | 0 | 11 |  |  | 28 | 0
مقطوعي | عبد العزيز محمد عبد الله الراشد البدر | 99668856 | اليرموك | 1 | عبد العزيز بن باز |  | 12 | 2400 | 2400 | √ | 0 | 20-11-2021 30/12/2021 | 0 | صب دور كامل فوم اسمنتي ثمن الاسمنت على العميل /اجزاء لم تنتهي بعد | تم | 11 | 2021-11-29 | 2021-12-11 | 22 | 0
مقطوعي | نايف فهد ناصر الزعبي | 65559100 | غرب عبد الله المبارك | 1 |  |  | 350 | 2650 | 1325 | √ | 0 |  | 1325 | رفع السقوط بالصالة - تجزئة الاعمال مجانا تم الانتهاء من عزل الحمامات | 0 | 28 |  |  | 20 | 1325
مقطوعي | محمد صالح احمد علي الرمضان | 97976602 | غرب عبد الله المبارك | 1 |  |  | 383 | 800 | 300 | √ | 0 |  | 500 | سطح + حمام واحد | 2 |  |  |  | 7 | 500
مقطوعي | عبد الله سالم سبتي الكندري | 97626280 | بيان | 9 | 1 | 7 | 300 | 3060 | 1530 | √ | 0 | 2021-12-31 | 1530 | عزل السنادر مجانا ان وجدت / عزل جميع ما يلزم عزله بالقسيمة | 20 |  |  |  | 18 | 1530
مقطوعي | حسين على حسين الكندري | 66770033 | الخيران | المرحلة الثالثة |  |  | 3570 | 2376 | 1200 | 300 | 0 |  | 1176 | يتم صب فوم اسمنتى لحمامات الأرضي | 13 |  |  |  | 20 | 1176
مقطوعي | غازى معيض عوض الحربي | 66388838 | الجهراء | 2 | جواخير الابل |  | 46 | 1150 | 1150 | 100 | 0 |  | 0 | اسطح فقط | 0 | 0 |  |  | 9 | 0
[11 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
الاجــــمــــــــــــــــالـــــــــــــــــى | [7 empty] | 37236 | 27530 | 400 | 141 |  | 9565 |  | 70 | 156 |  |  | 318 | 9565
جدول قسائم المعاينات
مقطوعي | حمود عيد حمود العازمي | 66402111 | غرب عبد الله المبارك | 6 |  |  | 933 | 3000 | 1500 | معاينة | 0 |  | 1500 |  | 28 |  |  |  | 22 | 1500
مقطوعى | محمود محمد جمال جمال | 99652596 | الخيران | A4 | ط 285 |  | 2036 | 1900 | 950 | معاينة | 0 |  | 950 | يوجد بلكونة بجوار البحرطربال من غير فوم | 10 |  |  |  | 20 | 950
مقطوعي | الدكتور سعود حسن مبارك العجمي | 66073909 | غرب عبد الله المبارك | 5 |  |  | 483 | 3500 | 2200 | معاينة | 0 |  | 1300 | عقد كامل - عزل السنادر مجانا بغض النظر عن عددهم / تم الانتهاء من عزل الحمامات | تم | 30 |  |  | 21 | 1300
مقطوعي | عبد الله جابر عبد الله العميري | 60370666 | أبو حليفة | ق62 / قطاع 1 |  |  | 21 | 2100 | 1050 | معاينة | 0 |  | 1050 |  | 11 |  |  |  | 18 | 1050
مقطوعي | محمد ساير ابنيه السعيدي | 99955575 | المطلاع N9 | 4 |  |  | 234 | 2700 | 900 | معاينة | 0 |  | 1800 | الدفعات 900 بعد صب الفوم - 900 بعد الرش | 14 |  |  |  | 23 | 1800
مقطوعي | جمال عبد الناصر محمود محي الدين احمدي | 98998880 | القادسية | 4 | حمد الخالد |  | 22 | 4900 | 2450 | معاينة | 0 |  | 2450 | عزل جميع ما يلزم عزله بالقسيمة بالإضافة لعزل المنهول المعلق ضمن العقد | 46 |  |  |  | 40 | 2450
مقطوعي | جاسم محمد عطا الله الخلف | 51313267 | المطلاع - N10 | 1 |  |  | 491 | 2400 | 500 | معاينة | 0 |  | 1900 | الدفعات 500 عند التوقيع 950بعد صب الفوم - 950 بعد الرش | 6 |  |  |  | 22 | 1900
كيل | احمد سعيد اسود العنزي | 99082020 | غرب عبد الله المبارك | 4 |  |  | 720 | 3500 | 1500 | معاينة | 0 |  | 2000 | عقد كامل المقاول أبو تميم 50747599 | [5 empty] | 2000
مقطوعي | عبد الله علي جمعان الصقر | 99029037 | أبو فطيرة | 6 | 174 |  | 119 | 3100 | 1550 | معاينة | 0 |  | 1550 | السعر شامل التجزأة - تصليح الفوم ادا أصابه أي ضرر - السعر غير شامل السنادر تم صب الفوم التعلية وفوم الحمامات فقط | 36 |  |  |  | 22 | 1550
مقطوعي | محمد عادل عبد الكريم النبهان | 97711443 | المطلاع - N9 | 3 |  |  | 339 | 2100 | 1050 | معاينة | 0 |  | 1050 | عزل السنادر مجانا | 8 |  |  |  | 21 | 1050
مقطوعي | طلال شافي حاضر السبيعي | 66889939 | المسايل | 1 | 111 |  | 218 | 3500 | 1750 | معاينة | 0 |  | 1750 | عزل جميع السنادر الموجودة بالقسيمة - عزل احواش فوق السرداب تم الانتهاء من عزل الحمامات | تم | 37 |  |  | 26 | 1750
مقطوعي | راكان غازي سعد الشريعان | 96660996 | العدان | 2 | 52 |  | 6 | 1700 | 1700 |  | 0 |  | 0 | صب فوم اسمنتي الاسمنت على العميل | 5 |  |  |  | 17 | 0
[11 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
الاجــــمــــــــــــــــالـــــــــــــــــى | [7 empty] | 34400 | 17100 | 0 | 0 |  | 17300 |  | 164 | 67 |  |  | 252 | 17300
جدول القسائم المتوقعة خلال فترة
مقطوعي | عبد الله سعد محمد العتيبي | 65800040 | القيروان | 2 | 2 |  | 441 | 2650 | 1000 | √ | 0 |  | 1650 | تنزيل 350 كيس اسمنت 3/2/2018 | 25 |  |  |  | 22 | 1650
مقوعى | يوسف ابراهيم يوسف الرشود | 99044491 | الروضة | 1 | 13 |  | 280 | 2850 | 0 |  | 0 |  | 2850 | (صب سكريد k200 - مع مروحه ) | 33 |  |  |  | 19 | 2850
مقطوعى | طارق خالد عبد اللطيف الدهيم | 97470662 ابو علي | مشرف | 6 | 8 |  | 282 | 9353 | 4676.5 |  | 0 |  | 4676.5 | عقد كامل سرداب فاندكس/ المراقب 55770642 | 56 |  |  |  | 39 | 4676.5
مقطوعى | حيدر سمير حيدر المحميد | 96696693 | الوفرة | 5 |  |  | 14 | 3070 | 1500 |  | 0 |  | 1570 |  | 11 |  |  |  | 32 | 1570
مقطوعي | عبد الكريم خالد شداد الحربي | 55999651 | جنوب عبد الله المبارك |  |  |  | 358 | 3500 | 1500 |  | 0 |  | 2000 | نعلات السرداب 10سم - عزل السنادر مجانا ان وجدت - عزل الجور و المناهيل | 24 |  |  |  | 20 | 2000
مقطوعي | راشد خميس ناصر الخميس | 99061979 | غرب عبد الله المبارك | 4 |  |  | 757 | 3750 | 1250 |  | 0 |  | 2500 | سرداب واسطح وحمامات | 35 |  |  |  | 21 | 2500
مقطعوعي | عادل على عبدالله حسن | 55440605 | غرب عبدالله المبارك | 7 | 716 |  | 182 | 3234 | 1617 |  | 0 |  | 1617 | معالجة وصيانه بعض الأماكن بالسرداب | 35 |  |  |  | 21 | 1617
مقطوعي | مساعد خليفة سعود الحربي | 50505552 | المطلاع | 3 | N9 |  | 37 | 2800 | 1000 |  | 0 |  | 1800 | عزل الجورة طربال | 15 |  |  |  | 23 | 1800
مقطوعي | الدكتور / نادر فلاح حمود العازمي | 66517170 | جنوب عبد الله المبارك | 1 |  |  | 539 | 3700 | 1850 |  | 0 |  | 1850 |  | 36 |  |  |  | 19 | 1850
مقطوعي | طلال غضبان فياض الشمري | 55353233 | المطلاع - N 10 | 3 |  |  | 30 | 3700 | 1850 |  | 0 |  | 1850 | عزل جميع السنادر مجانا - مروحة للسطح | 22 |  |  |  | 22 | 1850
مقطوعي | احمد إبراهيم عبد الرحمن أبو حيمد | 99755244- 66509043 كاظم المقاول | جنوب عبد الله المبارك | 1 |  |  | 253 | 3980 | 2000 |  | 0 |  | 1980 | ارتفاع نعلات الحمامات 30 سم - عزل جميع السنادر | 28 |  |  |  | 22 | 1980
مقطوعي | مساعد عبد الله راجي السعيدي | 97789117 | المطلاع - N 11 | 3 |  |  | 100 | 3664 | 1800 |  | 0 |  | 1864 | يوجد عدد 4 سنادر | 18 |  |  |  | 22 | 1864
مقطوعي | فلاح سميان سعد الظفيري | 66416626 | المطلاع | N 11 |  |  | 220 | 4000 | 2000 |  | 0 |  | 2000 | عزل جميع السنادر الموجودة بالقسيمة | 42 |  |  |  | 21 | 2000
مقطوعي | مجيد حجي جاسم حسن رضا | 99619919 | الفنيطيس | B2 |  |  | 179 | 5250 | 2625 |  | 0 |  | 2625 | عزل جميع السنادر بغض النظر عن عددهم -مروحة ااسطح | 40 |  |  |  | 29 | 2625
مقطوعي | فؤاد حسين علي عبد الله تقي | 99901175 - 97470662ابو علي (المقاول) | أبو فطيرة | 7 |  |  | 200 | 2900 | 900 |  | 0 |  | 2000 |  | 15 |  |  |  | 21 | 2000
مقطوعي | محمد مهيل سلطان العنزي | 99479454 | المطلاع N8 | 2 |  |  | 139 | 3300 | 1300 |  | 0 |  | 2000 | عقد كامل (سرداب واسطح وحمامات) | 28 |  |  |  | 21 | 2000
مقطوعي | حسن محسن عواض العازمي | 98082020 | جنوب عبد الله المبارك | 1 |  |  | 272 | 4100 | 2050 |  | 0 |  | 2050 | مروحة - عزل جميع ما يلزم عزله بالقسيمة - شربتة اسمنت ابيض - عزل السنادر ان وجد | 41 |  |  |  | 23 | 2050
مقطوعي | الدكتور/ احمد عنيزان عياد الرشيدي | 66901914 | المطلاع - N8 | 3 |  |  | 136 | 3900 | 1000 |  | 0 |  | 2900 | عقد كامل | 32 |  |  |  | 22 | 2900
مقطوعي | مشعل ضايف عمير الشمري | 99055376 | جنوب عبد الله المبارك | 1 |  |  | 118 | 3900 | 1000 |  | 0 |  | 2900 | عزل جميع السنادر الموجودة بالقسيمة ضمن العقد | 25 |  |  |  | 22 | 2900
مقطوعي | مساعد محمد مصلح المورجي العتيبي | 99790474 | جنوب عبد الله المبارك | 5 |  |  | 416 | 4300 | 2100 |  | 0 |  | 2200 | عزل جميع السنادر بغض النظر عن عددهم | 29 |  |  |  | 23 | 2200
مقطوعي | حسن توفيق محمد جواد القريني | 98080608 | توسعة الوفرة | 7 |  |  | 579 | 2750 | 1400 |  | 0 |  | 1350 | عزل حمامات ومطابخ الأرضي - عزل عدد 2 سندرة عزل عدد 2 ممر خدمات | 12 بدون الارضي |  |  |  | 29 | 1350
مقطوعي | باسم ممدوح محمد العنزي | 55566277 | جنوب عبد الله المبارك | 5 |  |  | 524 | 3800 | 1300 |  |  |  | 2500 |  | 28 |  |  |  | 21 | 2500
مقطوعي | الدكتور محمد جمال مؤمن | 99122208 | الرميثية | 7 | حراء | 73 | 152 | 6500 | 3750 |  | 0 |  | 2750 | الطربال للسرداب و الحمامات ديرمابيت | 23 |  |  |  | 19 | 2750
مقطوعي | محمد ناصر صقر الصقر | 51447446 | غرب مشرف | 1 | 119/121 |  | 55 | 3600 | 1000 |  | 0 |  | 2600 | استكمال الدفعة قبل العمل | 54 |  |  |  | 21 | 2600
مقطوعي | علي عنيزان عياد الرشيدي | 94051000 | المطلاع - N11 | 1 |  |  | 140 | 2850 | 1450 |  | 0 |  | 1400 |  | 17 |  |  |  | 23 | 1400
مقطوعي | سعد نهير شافي السهلي | 65121111 | جنوب عبد الله المبارك | 5 |  |  | 531 | 2850 | 950 |  | 0 |  | 1900 |  | 28 |  |  |  | 22 | 1900
مقطوعي | شركة منازل للتجارة العامة | 98954758 | جنوب عبد الله المبارك | 1 |  |  | 23 | 4600 | 850 |  | 0 |  | 3750 | سرداب وحمام سباحة واسطح وحمامات | 34 |  |  |  | 21 | 3750
مقطوعي | شركة منازل للتجارة العامة | 98954758 | جنوب عبد الله المبارك | 2 |  |  | 14 | 4550 | 850 |  | 0 |  | 3700 | سرداب وحمام سباحة واسطح وحمامات | 33 |  |  |  | 21 | 3700
مقطوعي | سعد فهد سعد الحوال | 99744428 | بيان | 9 | 7 |  | 301 | 3300 | 3300 |  | 0 |  | 0 | عزل جميع ما يلزم عزلة ماعدا حمامات السرداب | 25 |  |  |  | 21 | 0
مقطوعي | راشد فاضل عايد الفضلي | 96060303 | جنوب عبد الله المبارك | 5 |  |  | 580 | 2600 | 500 |  | 0 |  | 2100 |  | 25 |  |  |  | 21 | 2100
مقطوعي | طلال سلمان غانم الطويلع | 99113224 | المطلاع N10 | 4 |  |  | 151 | 2450 | 1250 |  | 0 |  | 1200 |  | 10 |  |  |  | 22 | 1200
مقطوعي | الدكتور/عبد العزيز جعفر احمد المطوع | 60455551 | جنوب عبد الله المبارك | 1 |  |  | 9 | 2500 | 1250 |  | 0 |  | 1250 |  | 14 |  |  |  | 23 | 1250
مقطوعي | خالد منسي راشد حفر | 99949455 - المقاول 55100008 | المطلاع N8 | 2 |  |  | 19 | 4280 | 1380 |  | 0 |  | 2900 | سرداب مواد اسمنتية + اسطح وحمامات - عزل السنادر مجانا ان وجدت | 32 |  |  |  | 22 | 2900
مقطوعي | ياسر احمد احمد إبراهيم الكندري | 55444485 | جنوب عبد الله المبارك | 5 |  |  | 316 | 3750 | 1875 |  | 0 |  | 1875 | سرداب و اسطح وحمامات | 34 |  |  |  | 21 | 1875
مقطوعي | السفير/ محمد سعد العودة الصلال | 94409935 | العقيلة | 3 | 324 |  | 2 | 1000 | 1000 |  | 0 |  | 0 | تكسير غرفة البايبات وجزء من السطح وإعادة عزلهم | 0 | 0 |  |  |  | 0
مقطوعي | عبد الهادي صاحب سيد مرتضى الزازلة | 99675989 | جنوب عبد الله المبارك | 5 |  |  | 219 | 3650 | 1825 |  | 0 |  | 1825 | عقد كامل | 30 |  |  |  | 21 | 1825
مقطوعي | عادل عبد الرحمن علي الحويل | 99758230 | الروضة | 4 | 40 |  | 13 | 6900 | 0 |  | 0 |  | 6900 | يجب مراجعة العقد بنود خاصة | 86 |  |  |  | 45 | 6900
مقطوعي | محمد سالم محمد الهاجري | 99839896 | جنوب عبد الله المبارك | 6 |  |  | 120 | 3100 | 1100 |  | 0 |  | 2000 | جزء من السطح بدون تنعيم سيخبرنا عنه العميل في وقته - عزل السنادر مجانا | 24 |  |  |  | 23 | 2000
مقطوعي | جعفر على حسين الوثيقي | 99888320 | المطلاع N8 | 3 |  |  | 385 | 2450 | 850 |  | 0 |  | 1600 | 3 دفعات + يتم صب غرفة فوم اسمنتي | 13 |  |  |  | 22 | 1600
مقطوعي | خلف عبد الرضا سيد الموسوي | 99492900 | جابر الاحمد | 7 |  |  | 51 | 4000 | 2000 |  | 0 |  | 2000 | عقد كامل | 30 |  |  |  | 22 | 2000
مقطوعي | عمر عبد الله عمر خليفوه | 55574136 | المطلاع N10 | 4 |  |  | 157 | 3600 | 1200 |  | 0 |  | 2400 | عقد كامل | 29 |  |  |  | 21 | 2400
مقطوعي | سعود مهيل سلطان العنزي | 51126616 | المطلاع N8 | 1 |  |  | 231 | 3600 | 900 |  | 0 |  | 2700 | عقد كامل الدفعات(900+1350+1350) | 35 |  |  |  | 19 | 2700
مقطوعي | سامي احمد جميل قدومي | 99461399 - 55527799 | المطلاع N9 | 4 |  |  | 399 | 3570 | 450 |  | 0 |  | 3120 | سرداب واسطح وحمامات (الدفعات 450 تعاقد - 450 البدء بالسرداب - 1335 البدء بالحمامات - 1335 بعد الرش | 28 |  |  |  | 20 | 3120
مقطوعي | حسين سعد هبر الفضلي | 55005578 | المطلاع N9 | 1 |  |  | 493 | 3800 | 1900 |  | 0 |  | 1900 | عقد كامل - عزل الحوائط الداخلية بالكامل من الداخل للسرداب | 32 |  |  |  | 22 | 1900
مقطوعي | جابر عبد الله صخي العنزي | 90074600 | المطلاع N8 | 1 |  |  | 98 | 3100 | 1000 |  | 0 |  | 2100 | يحق للعميل فسخ العقد في أي وقت لاسبابه الشخصية واسترجاع كامل القيمة - الدفعات (1000 التوقيع - 1000 بعد الفوم - 1100 بعد الرش) | 23 |  |  |  | 22 | 2100
مقطوعي | حسن عبد الله حسن الرشيدي | 66978111 | جنوب عبد الله المبارك | 4 |  |  | 78 | 2850 | 1425 |  | 0 |  | 1425 | عزل جميع مايلزم عزله بالقسيمة - عزل جميع الجور | 30 |  |  |  | 21 | 1425
مقطوعي | حسين عبد الله مخيط أبو صليب المطيري | 97881141 | جنوب عبد الله المبارك | 2 |  |  | 398 | 3500 | 900 |  | 0 |  | 2600 | عزل جميع ما يلزم عزله - عزل أرضية السرداب ثلاث وجوه - ثلاث دفعات 900 التوقيع - 1300 بعد الفوم - 1300 بعد الرش | 27 |  |  |  | 20 | 2600
مقطوعي | الدكتور عبيد محمد عبيد الرشيدي | 94416198 | سعد العبد الله | 10 | 37 |  | 82 | 2150 | 1700 |  | 0 |  | 450 |  | 15 |  |  |  | 19 | 450
مقطوعي | الدكتور يوسف مرزوق معلا المطيري | 99316880 | جنوب عبد الله المبارك | 6 |  |  | 136 | 3700 | 1250 |  | 0 |  | 2450 | عقد كامل عزل 5 سنادر وحوائط حمام السباحة من الخارج مواد اسمنتية مجانا | 24 |  |  |  | 23 | 2450
مقطوعي | محمد فرحان متعب الظفيري | 51151182 | المطلاع N9 | 2 |  |  | 5 | 3800 | 1300 |  | 0 |  | 2500 | عقد كامل - مراجعة العقد عدة ملاحظات | 34 |  |  |  | 21 | 2500
مقطوعي | عادل سيد مرتضي سيد صادق الزلزلة | 99492727 | جنوب عبد الله المبارك | 6 |  |  | 142 | 3700 | 1300 |  | 0 |  | 2400 | عقد كامل - مراجعة العقد عدة ملاحظات | 38 |  |  |  | 19 | 2400
مقطوعي | خالد مبارك سالم العازمي | 66045050 98888450 | جنوب عبد الله المبارك | 1 |  |  | 780 | 2850 | 1000 |  | 0 |  | 1850 | عقد كامل | 15 |  |  |  | 21 | 1850
مقطوعي | يحيي على حسين الوثيقي | 99019853 | المطلاع N9 | 1 |  |  | 186 | 2500 | 1250 |  | 0 |  | 1250 |  | 13 |  |  |  | 22 | 1250
مقطوعي | على يوسف راشد ال بن على | 99155709 | الخيران | 3 |  |  | 2000 | 1800 | 900 |  | 0 |  | 900 | عزل جميع مايلزم عزله بالقسيمة - عزل التندات | 9 |  |  |  | 15 | 900
مقطوعي | هادى سالم حجر العنزي | 99570001 | المطلاع N10 | 1 |  |  | 214 | 3800 | 1300 |  | 0 |  | 2500 | عقد كامل - مراجعة العقد عدة ملاحظات | 29 |  |  |  | 21 | 2500
مقطوعي | عدنان حاجى على الحسين | 51153722 | حطين | 4 | 417 |  | 12 | 1550 | 800 |  | 0 |  | 750 |  | 11 |  |  |  | 15 | 750
مقطوعي | محمد طرقي فهد العنزي | 67777554 | جنوب عبد الله المبارك | 6 |  |  | 73 | 2600 | 1300 |  | 0 |  | 1300 | اسطح طربال ( 48 لفة للااسطح - 14 لفة للحمامات) | 62 |  |  |  | 21 | 1300
مقطوعي | احمد حمود مشعان الحربي | 99446625 | جنوب عبد الله المبارك | 6 |  |  | 213 | 2550 | 0 |  | 0 |  | 2550 | الدفعات 850 التوقيع - 850 بعد الفوم - 850 بعد الرش) | 12 |  |  |  | 23 | 2550
مقطوعي | عبد الله خليفة سعد الجناع | 99377918 | المطلاع - N9 | 1 |  |  | 623 | 2450 | 400 |  | 0 |  | 2050 | الدفعات المتبقية يتفق عليها لاحقا | 6 |  |  |  | 22 | 2050
مقطوعي | الدكتور/علي عبد الرحمن سهيل الرشيدي | 96616332 | جموب عبد الله المبارك | 3 |  |  | 1005 | 2800 | 1400 |  | 0 |  | 1400 | عزل عدد (2) سندرة مجانا | 17 |  |  |  | 23 | 1400
مقطوعي | ناصر شلوان عبد الهادى الهاجري | 55249055 | القصور | 6 | 1 |  | 72 | 3750 | 1250 |  | 0 |  | 2500 | عقد كامل 3 دفعات | 23 |  |  |  | 22 | 2500
مقطوعي | هشام خليل إبراهيم البناي | 94000365 | المطلاع N9 | 1 |  |  | 120 | 2500 | 300 |  | 0 |  | 2200 | الدفعات بالتنسيق مع المدير العام | 7 |  |  |  | 22 | 2200
مقطوعي | عبد الوهاب على احمد فرس | 99509007 | المطلاع N8 | 1 |  |  | 393 | 2600 | 300 |  | 0 |  | 2300 | الدفعات بالتنسيق مع المدير العام | 10 |  |  |  | 22 | 2300
مقطوعي | عبد العزيز محمد على الوزان | 98848806 | مشرف | 5 | 6 |  | 669 | 3800 | 1900 |  | 0 |  | 1900 | اسطح طربال وايزوفوم وحمامات | [5 empty] | 1900
[11 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
الاجــــمــــــــــــــــالـــــــــــــــــى | [7 empty] | 222301 | 86323.5 | 0 | 0 |  | 135977.5 |  | 1659 | 0 |  |  | 1380 | 135977.5
جدول القسائم التى لم تكتمل بعد
مقطوعى | احمد ناصر عبد المجيد الصانع | 96626226 | اليرموك | 3 | الثالث |  | 14 | 2000 | 1000 |  | 0 | بدون فوم | 1000 | تم صب بيت الدرج 5 متر بتاريخ 15/10/2020 متبقي السطح 8 متر | 0 | 0 | 2020-09-09 |  | 8 | 1000
مقطوعي | امل عبد المحسن جمعة الخنفر | 50174755 | الفنيطيس | 4 | 410 |  | 5 | 350 | 350 |  | 0 |  | 0 | سطح فقط - طربال بولي فليم مع رش | 5 |  |  |  | 3 | 0
مقطوعي | سامي عبد الله يوسف العبد الهادي | 99602950- 66014810 م.فادي | اليرموك | 2 | 1 |  | 13 | 3400 | 2700 |  | 0 |  | 700 | تم الانتهاء من السطح | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 700
مقطوعي | فالح نايف سلطان الفضلي | 99445922 | الاندلس | 6 | 1 |  | 53 | 2200 | 1250 |  | 0 |  | 950 | تم الانتهاء من عزل الحمامات | 0 | 9 |  |  | 20 | 950
مقطوعى | الياس جان الحاج | 50740300 | غرب عبدالله المبارك | 4 |  |  | 620 | 4700 | 2340 | √ | 100 | 2021-12-08 | 2260 | سرداب واسطح وحمام سباحة مراجعة الدفعات/تم الانتهاء من الحمامات | تم | 26 |  |  | 21 | 2260
[11 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
الاجــــمــــــــــــــــالـــــــــــــــــى | [7 empty] | 12650 | 7640 | 0 | 100 |  | 4910 |  | 29 | 35 |  |  | 52 | 4910

## اسمنت
| تاريــــخ الطباعـــة :- | 2022-01-03 14:10
كمية الاسمنت المطلوب
م | اسم العميل | التليفون | العنوان |  |  |  |  | كمية الاسمنت | ملاحظات | المراقب
|  |  | المنطقة | القطعة | الشارع | الجادة | القسيمة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
الاجــــمــــــــــــــــالـــــــــــــــــى | [7 empty] | 0

## رش
| تاريــــخ الطباعـــة :- | 2022-01-03 14:10
السكريد
م | اسم العميل | التليفون | العنوان |  |  |  |  | تاريخ صب الفوم | دفعة الرش | المراقب
|  |  | المنطقة | القطعة | الشارع | الجادة | القسيمة
1 | [8 empty] | 0
2 | [8 empty] | 0
3 | [8 empty] | 0
4 | [8 empty] | 0
5 | [8 empty] | 0
6 | [8 empty] | 0
7 | [8 empty] | 0
8 | [8 empty] | 0
9 | [8 empty] | 0
10 | [8 empty] | 0
12
الاجــــمــــــــــــــــالـــــــــــــــــى | [8 empty] | 0

## طربال
| تاريــــخ الطباعـــة :- | 2022-01-03 14:10
كمية الطربال المطلوب
م | اسم العميل | التليفون | العنوان |  |  |  |  | الطربال | ملاحظات | المراقب
|  |  | المنطقة | القطعة | الشارع | الجادة | القسيمة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
الاجــــمــــــــــــــــالـــــــــــــــــى | [7 empty] | 0

## سكريد
| تاريــــخ الطباعـــة :- | 2022-01-03 14:10
كمية السكريد المطلوب
م | اسم العميل | التليفون | العنوان |  |  |  |  | تم الرش | كمية السكريد | المراقب
|  |  | المنطقة | القطعة | الشارع | الجادة | القسيمة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
الاجــــمــــــــــــــــالـــــــــــــــــى | [8 empty] | 0